УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шестаковского сельского поселения

№20 от 14.03.2024

Форма № 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по Шестаковскому сельскому поселению за 2023 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности1 | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение»» | 2023 год | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 4746,7 | 4448,5 | 0,9 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение». | 2023 год | 1,0 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 2291,6 | 2235,2 | 1,0 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение» | 2023 год | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2285,5 | 2187,9 | 1,0 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение» | 2023 год | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 1189,0 | 1184,6 | 1,0 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение» | 2023 год | Не оценивалась | Не оценивалась | 0,4 | 0,4 | 1,0 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение» | 2023 год | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1468,7 | 1322,6 | 0,9 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Шестаковское сельское поселение» | 2023 год | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2727,1 | 2704,4 | 0,99 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | 14 706 | 14 083,6 | 0,97 | Х |